**Информация о результатах контрольного мероприятия в ОКУ «Дорожное агентство Липецкой области»**

Контрольно-счетной палатой Липецкой области проведено контрольное мероприятия в ОКУ «Дорожное агентство Липецкой области» (далее - Учреждение) по вопросу законности и результативности использования средств, выделенных из областного бюджета и иных источников в 2019 году и истекшем периоде 2020 года на строительство, реконструкцию и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них в рамках подпрограммы «Развитие дорожного комплекса Липецкой области» государственной программы области «Развитие транспортной системы Липецкой области».

В ходе контрольного мероприятия установлено, что Учреждение выполняет свои полномочия по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог регионального значения и сооружений на них, обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах на территории Липецкой области.

В то же время в ходе проверки были установлены отдельные нарушения и недостатки.

В нарушение постановления администрации Липецкой области от 21.07.2009 №265 «О нормативах финансовых затрат и правилах расчета размера бюджетных ассигнований областного бюджета на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения» фактическая стоимость ремонта дорог превышает нормативную стоимость по четырем автомобильным дорогам на общую сумму 37 053,4 тыс. рублей.

В нарушении статьи 51 Градостроительного кодекса подрядчики по пяти государственным контрактам приступили к работам без разрешения на строительство.

Вышеуказанные нарушения содержат признаки административного правонарушения, ответственность за которые предусмотрена статьей 9.5 КоАП РФ.

В нарушение СНиП 12-01-2004 «Строительные нормы и правила Российской Федерации. Организация строительства» и СНиП 1.04.03-85\* «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений. Часть I» нормы продолжительности строительства по ПОСу не соответствуют срокам, установленным государственными контрактами.

Визуальным осмотром выполненных ремонтных работ установлено, что на трех отремонтированных дорогах и на мостовом переходе образовалась просадка, разрушения и колейность асфальтобетонного покрытия, а также имеются следы ремонта асфальтобетонного покрытия.

Руководствуясь статьей 13 Закона Липецкой области от 14.07.2011 №517-ОЗ «О Контрольно-счетной палате Липецкой области» в адрес ОКУ «Дорожное агентство Липецкой области» направлено представление с соответствующими предложениями по устранению выявленных нарушений.

Информация о проведенном контрольном мероприятии направлена в Липецкий областной Совет депутатов и администрацию Липецкой области.