**Информация о результатах экспертно-аналитического мероприятия в ОКУ «Управление капитального строительства Липецкой области»**

Контрольно-счетной палатой Липецкой области проведено экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ объемов и состояния объектов незавершенного строительства на территории Липецкой области» в областном казенном учреждении «Управление капитального строительства Липецкой области» (далее - ОКУ «УКС Липецкой области»).

По состоянию на 01.01.2020 года количество объектов незавершенного строительства ОКУ «УКС Липецкой области» в соответствии с данными формы 0503190 годовой отчетности составило 245 объектов, что на 98 объектов (28,6%) меньше, чем по состоянию на 01.01.2019 года. По состоянию на 01.07.2020 данный показатель составил 242 объекта.

Общая сумма капитальных вложений по 245 объектам незавершенного строительства – 2 368 348,4 тыс. рублей. Общее снижение объема объектов незавершенного строительства на конец 2019 года по сравнению с началом года произошло на 30 372,5 тыс. рублей или 1,3%.

Несмотря на уменьшение количества объектов незавершенного строительства в ходе экспертно-аналитического мероприятия установлены следующие нарушения:

1. В нарушение части 4 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации ОКУ «УКС Липецкой области» не проводилась консервация 12 объектов капитального строительства, что привело к частичному или полному их разрушению (11-ти из них).
2. В нарушение статьи 131 Гражданского кодекса Российской Федерации государственная регистрация 111 объектов незавершенного строительства с общей суммой капитальных вложений 399 088,9 тыс. рублей не осуществлена.
3. В нарушение статьи 11 Федерального закона от 6 декабря 2011 года №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» инвентаризация объектов незавершенного капитального строительства в 2018-2019 годах не проводилась.
4. Выявлены факты разработки проектно-сметной документации за счет средств областного бюджета на сумму 68 493,9 тыс. рублей, по результатам которой не созданы объекты строительства (объекты незавершенного строительства) и не предполагается их дальнейшее строительство.

Руководствуясь статьей 13 Закона Липецкой области от 14.07.2011 №517-ОЗ «О Контрольно-счетной палате Липецкой области» в адрес начальника ОКУ «Управление капитального строительства Липецкой области» направлено представление с соответствующими предложениями по устранению выявленных нарушений и недостатков.

Информация о проведенном контрольном мероприятии направлена в Липецкий областной Совет депутатов, администрацию Липецкой области и прокуратуру Липецкой области.